贵州省第十次哲学社会科学优秀成果评奖工作安排意见

信息来源:省社科评奖办    发布日期: 2013-4-24

为有计划地推进贵州省第十次哲学社会科学优秀成果评奖工作，现按实施细则的有关规定并结合实际，对本次评奖工作作如下安排：

一、2013年4月，启动评奖

1、省社科联所属各学会（协会、研究会、促进会），各高等院校科研管理部门（科研处、社科处）及相关科研单位，各市、州社科联作为成果申报受理点，分别明确1名联系人。

2、4月24—26日，连续三天在《贵州日报》上刊登开展全省第十次社科成果评奖的公告；贵州省社科联的网站（www.gzskl.gov.cn）同期发布公告。

3、4月23日，省评奖办公室召开各学会（协会、研究会、促进会），各高等院校及相关科研单位，各市、州社科联等参加的评奖工作会议。各学会（协会、研究会、促进会），各高等院校及科研单位，各市、州广泛动员本学会、本单位、本地区的社科工作者和实际工作者积极申报成果。

二、2013年4-5月，成果申报

1、申报时间从4月24日起至5月16日止。申报者须填写《贵州省哲学社会科学优秀成果评奖申报评审表》一式两份并提交电子版。

2、各申报受理点将申报成果按省评奖办公室统一制发的《贵州省第十次哲学社会科学优秀成果评奖申报成果登记表》和《贵州省第十次哲学社会科学优秀成果评奖申报成果统计表》进行汇总登记，连同申报者的《申报评审表》（含以上三份表的电子版）及成果，在5月23日前报送省评奖办公室（市、州申报受理点不用报送成果）。5月31日前，省评奖办公室完成全省申报成果汇总登记及分析，将各学会（协会、研究会、促进会），各高等院校及科研单位受理申报的成果按学科分组编目，为初评推荐工作做好准备。

三、2013年6月—7月，初评推荐、查新、公示

1、6月上旬，完成初评推荐小组组建工作。市、州初评推荐小组由各市、州社科联自行组建，报省评奖办公室审批；省直初评推荐小组由学会（协会、研究会、促进会）及相关科研部门推荐评委，省评奖办公室负责组建。

2、6月中、下旬，初评推荐。省直初评推荐小组的初评推荐工作由省评奖办公室直接组织，市、州初评推荐小组的初评推荐工作在省评奖办公室的指导下采取交叉评审的方式进行。初评推荐小组须按照省评奖办公室下达的推荐指标数额集中进行初评推荐。评选必须严格按照本次评奖规定的标准和要求进行。初评推荐出的成果，须由初评推荐小组在其《申报评审表》上认真填写评语。市、州初评推荐小组评审工作结束后，须将推荐成果项目填入《贵州省第十次哲学社会科学优秀成果评奖初评入选成果一览表》，并连同初评推荐成果的《申报评审表》、成果原件及复印件等资料按时报送省评奖办公室。省评奖办公室汇总编目初评入选成果。

3、7月上、中旬，初评入选成果查新。省评奖办公室将初评入选成果集中，交贵州省图书馆进行查新、查重和做CIP核字号验证。与CIP核字号验证不符的成果一律不得进入学科评审大组评审。

4、初评入选成果公示。7月下旬，初评入选成果在贵州省社科联的网站（www.gzskl.gov.cn）上予以公示（5天）。

四、2013年8月，学科评审大组评审，评审委员会评审

1、8月上旬，省评奖办公室确定各学科大组评审项目，提出各学科大组成果评选推荐指标方案，以及各学科评审大组成员建议名单，并提交省评奖工作领导小组审定。

2、8月中旬，学科评审大组进行集中评审，在认真审读材料的基础上，提出一、二、三等奖入选成果项目的建议名单，并写出每项成果的评审意见。

3、8月下旬，省评奖办公室提出评审委员会评委建议名单提交省评奖工作领导小组审定。评审委员会集中进行评审，在审读材料的基础上，对各学科评审大组评出的入选成果进行复评复审，最后确定拟获奖成果名单。

五、2013年9月--10月，公示，复核，评定

1、9月上旬，省评奖办公室将拟获奖成果名单报省评奖工作领导小组审定同意后，在《贵州日报》、贵州省社科联的网站（www.gzskl.gov.cn）上予以公示（10天）。

2、公示期内，如有申诉、控诉和检举，省评奖办公室负责收集整理并提出处理意见，公示期结束后立即交由复核委员会裁决。省评奖工作领导小组对裁决结果核定后评定最终获奖结果。如无申诉、控诉和检举，公示的拟获奖成果将作为最终获奖结果。

3、省评奖办公室制作获奖证书，提交省政府办公厅盖章，并做好颁奖大会的筹备工作。

六、2013年11月，召开颁奖大会。

省评奖工作领导小组确定颁奖大会日期，向获奖者颁奖。

评奖工作将历时8个月，在评审各个环节中可能会出现意想不到的情况。本着进度服从质量的原则，省评奖办公室可根据情况作出适当调整。

贵州省哲学社会科学优秀成果评奖办公室

二0一三年四月二十三日